## Sprints Q1 2026
Sprint | Start | End | Committed | Completed | Carryover | Notes
S-01 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 120 | 102
S-02 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 130 | 95 |  | queue work
S-03 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 140 | 88 |  | Fable slip