## Job Cost
Cost Code | Budget | Committed | Actual | Forecast to Complete | Variance
GC | 120000 | 115000 | 82000 | 122000
Demo | 85000 | 91000 | 74000 | 94000
MEP | 480000 | 510000 | 220000 | 525000
Finishes | 260000 | 255000 | 90000 | 270000