## Schedule
Task | Start | End | Owner | Milestone?
Demo | 2026-01-10 | 2026-01-24 | Devon
Rough-in MEP | 2026-01-27 | 2026-02-21 | Sara
Storefront glass install | 2026-02-24 | 2026-03-20 | Devon
Finishes | 2026-03-10 | 2026-04-02 | Sara
Substantial Completion |  | 2026-04-05 | Sara | Y