## Sprints Q1 2026
Sprint | Start | End | Committed | Completed | Carryover | Notes
S-01 | 2026-01-06 | 2026-01-17 | 90 | 80
S-02 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 95 | 72 |  | queue work
S-03 | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 100 | 65 |  | Garnet slip