## Schedule
Task | Start | End | Owner | Notes
Foundation | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Marcus
Framing | 2026-01-23 | 2026-02-14 | Marcus
Rough-in MEP | 2026-02-17 | 2026-03-07 | Alex | Subs coordinated
Drywall | 2026-03-10 | 2026-03-24 | Brooke
Finishes | 2026-03-25 | 2026-04-20 | Alex